## Sheet1
MILESTONES
No | Features | Start Date | Deadline | Assign to | Status | Date Upload | Comment
1 | BACK-END ADMIN WEBSITE | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
2 | Membuat Form Login - Logout | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
3 | Membuat Menu Dinamis | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
4 | Membuat Tampil Data Rumah | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
5 | Membuat Edit Data Rumah | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
6 | Membuat Hapus Data Rumah | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
7 | Membuat Menu Fasilitas Rumah | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 10%
8 | Membuat Submenu Dinamis | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
9 | Membuat Tampil User | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
10 | Membuat Edit Data User | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
11 | FRONT-END ANDROID | 2019-05-22 | 2019-06-29 | Mikael Adi | 80%
12 | Menampilkan Data Rumah | 2019-05-22 | 2019-06-29 | Mikael Adi | WIP
13 | Menampilkan Simulasi Kredit KPR | 2019-05-22 | 2019-06-29 | Mikael Adi | WIP
14 | Menampilkan Menu Fasilitas | 2019-05-22 | 2019-06-29 | Mikael Adi | WIP
15 | Menampilkan Menu Share Aplikasi | 2019-05-22 | 2019-06-29 | Mikael Adi | WIP
16 | Menampilkan Menu Kontak | 2019-05-22 | 2019-06-29 | Mikael Adi | WIP
17 | Menampilkan Tampilan AR Rumah | 2019-05-22 | 2019-06-29 | Mikael Adi | WIP