## Sheet1
MILESTONES
No | Features | Start Date | Deadline | Assign to | Status | Date Upload | Comment
1 | Login – Logout | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
2 | Website Admin | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
3 | Menu Admin | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
4 | UI | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 50%
5 | CI Rumah | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
6 | Tables - Home | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 25%
7 | Manage Main Menu | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 75%
8 | Manage Product | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 50%
9 | Property(Rumah) | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
10 | Manage Facilities | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
11 | Manage Credit Simulations | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 25%
12 | AR – Rumah Model | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
13 | AR – Conroller | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
14 | AR – View | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 100%
15 | App – Share | 2019-05-22 | 2019-05-29 |  | 25%
16 | Manage Contact Menu | 2019-05-22 | 2019-05-29 | Dhimas | 75%
17
18
19
20
21
22
23